
附件1

2025年本科教育教学状态数据平台数据采集进程和关键时间点
	完成时间
	关键时间点
	工作内容
	完成部门

	9月8日至10月24日
	9月11日前
	1.分配平台填报和审核账号及密码，分配填报任务。 
	教学质量管理与评建办

	
	10月14日前
	2.基础数据表格完成填报与审核。
	各数据采集部门

	
	10月17日前
	3.平台所有表格完成填报与审核。
	各数据采集部门

	
	10月24日
	4. 完成对数据的初审。
	教学质量管理与评建办

	10月25~31日
	
	1. 根据初审意见，对本部门填报数据在数据平台上进行补充、修改。
	各数据采集部门

	
	10月31日
	2. 将审核人确认后的数据资料提交至主管校领导审阅，将主管校领导签字确认后的纸质数据资料交教学质量管理与评建办。
	各数据采集部门

	11月1~14日
	 11月7日
	对数据进行汇总、整理，提交主管校领导审核。
	教学质量管理与评建办

	
	11月11日
	数据报校长办公会审议。
	



